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IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA LJUDSKIH RESURSA OPŠTINE MOJKOVAC za 2011.g

Prijedlog
Decembar 2011.
Izvještaj o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa je pripremila Partnerska grupa koju čine Socijalni savjet opštine Mojkovac i predstavnici drugih institucija opštine Mojkovac uz pomoć IPA 2008 projekta „Reforma tržišta rada i razvoj radne snage“.

Ovaj dokument je nastao uz pomoć Evropske unije. Dokument ne sadrži formalno saopštenje i ne predstavlja nužno službeni stav Evropske unije. 

I. Uvod
Skupština opštine Mojkovac je na sjednici od 30.03.2011. godine, donijela Odluku o usvajanju Strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa opštine Mojkovac za 2011-2015 i Akcioni plan za 2011. godinu koji predstavlja operativni plan rada i sadrži 47 aktivnosti planiranih o okviru sljedećih prioriteta:

Prioritet 1. UNAPRIJEĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA

Prioritet 2. POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI I SMANJENJE STRUKTURNE NEZAPOSLENOSTI

Prioritet 3. POBOLJŠANJE USKLAĐENOSTI PONUDE I TRAŽNJE NA TRŽIŠTU RADA

Prioritet 4. JAČANJE SOCIJALNE KOHEZIJE
II. Realizacija planiranih aktivnosti – sažetak
U 2011. godini su u opštini Mojkovac pokrenute ili realizovane mnoge aktivnosti u cilju unaprijeđenja poslovnog ambijenta, među kojima su najznačajnije usvajanje Prostornourbanističkog plana Opštine Mojkovac i ukidanje poreza na firmu kao opštinski prihod.  Značajnu ulogu za razvoj lokalne ekonomije, a to znači i za privlaćenje investitora i otvaranje novih radnih mjesta,  imaju turizam i poljoprivreda. U tom pogledu sprovedeno je nekoliko aktivnosti promocije konkurentnih prednosti Mojkovca i prezentacije njegovih prirodnih i privrednih potencijala. 
U 2011. godini ZZZCG realizovao je mnogo aktivnosti i mjera aktivne politike zapošljavanja u koje su bila uključena nezaposlena lica u opštini, što je sigurno doprinjelo činjenici da se broj nezaposlenih u ovoj godini nije povećao, unatoč problemima sa kojim se zbog finansijsko-ekonomske krize suočavaju privrednici. Nezaposlenost je u 2011. godini na istom nivou kao u prošloj godini a ključni problem još uvjek predstavlja strukturna nezaposlenost, naročito dugoročna nezaposlenost i nezaposlenost mladih. Potražnja radne snage je ostala na istom nivou kao u 2010.g. a to znači da ključni izazov i dalje ostaje povećanje potražnje kroz kreiranje novih radnih mjesta. U cilju poboljšanja usklađenosti obrazovanja sa potrebama tržišta rada i promocije cjeloživotnog učenja u ovoj godini započelo se sa aktivnostima u oblasti karijerne orijentacije, među kojima je potrebno ispostaviti osnivanje CIPS-a u okviru ZZZCG Kancelarije Mojkovac i edukovanje nastavnika u srednjoj školi u toj oblasti.

Generalno može se zaključiti da je pozitivni pomak naročito vidljiv u strateškom pristupu institucija u rješavanju problema, boljoj saradnji između institucija u opštini, povećanju ulaganja u znanja i kompetencije zaposlenih i nezaposlenih, a i povećanju kapaciteta institucija i organizacija za izradu i sprovođenje projekata, a time i povećanju mogućnosti dobijanja finansijskih sredstava za realizaciju projekata koji će doprinjeti socijalno ekonomskom razvoju opštine.
Akcionim planom zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2011. planirano je ukupno 47 aktivnosti. Realizovano ili započeto 36 aktivnosti (76,6%), dok 11 aktivnosti nije realizovano. 
	
	Planiran broj aktivnosti
	Realizovano
	U toku ili započeto
	Nije realizovano

	Prioritet 1
	11
	5
	2
	4

	Prioritet 2
	15
	13
	0
	2

	Prioritet 3
	16
	9
	6
	1

	Prioritet 4
	5
	1
	-
	4

	Ukupno
	47
	28
	8
	11


Nerealizovane aktivnosti pokazuju da se u 2011. godini još nije dovoljno posvetilo aktivnostima vezanim za postizanje većeg nivoa kvaliteta usluga i proizvoda (započinjanje postupka brendiranja lokalnih proizvoda) značajnog kako za razvoj poljoprivrede i turizma, tako i za veću prepoznatljivost opštine Mojkovac. Među nerealizovanim aktivnostima, takođe, prevlađuju one koje su bile planirane u okviru Prioriteta 4. - Jačanje socijalne kohezije. Članovi Socijalnog savjeta opštine Mojkovac i predstavnici drugih ključnih institucija u Mojkovcu razmotriće potrebu i mogućnost realizacije tih aktivnosti u 2012. godini. Uspješnost u realizaciji tih aktivnosti zavisiće od efikasnosti saradnje između institucija u Mojkovcu, koje su bave teže zapošljivim i socijalno isključenim grupama stanovništva. 
III. Pregled realizacije aktivnosti predviđenih u okviru prioriteta i 
       ciljeva akcionog plana 
Prioritet 1.  UNAPRIJEĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA
Cilj. 1.1. Privlačenje kvalitetnih investitora

	Aktivnost 1.1.1 Izrada i usvajanje planske dokumentacije – usvajanje 
                           prostornourbanističkog plana Opštine Mojkovac

	Nosilac: lokalna samouprava

	Status: 
	Realizovano 

	Korisnici:
	Građani

	Obrazloženje:
	Usvojen Prostorno-urbanistički plan Opštine Mojkovac, 27.05.2011.god

	Finansiranje:
	Ukupno : 92.000 EUR 

	
	Izvor: Budžet opštine i dio kao donacija Austrijsko-crnogorskog partnerstva - 34.000 EUR 


	Aktivnost 1.1.2 Izrada investicionih projekata -izrada projekta idejnog rješenja poslovnog 
                           centra II faza u centru grada

	Nosilac: lokalna samouprava

	Status: 
	Realizovano

	Korisnici:
	Lokalna uprava.

	Obrazloženje:
	Idejno rješenje, kao osnov za izradu glavnog projekta u partnerstvu sa potencijalnim investitorom ( investitorima ).

	Finansiranje:
	Izvor: Budžet opštine


	Aktivnost 1.1.3 Prezentacija/promocija projekata sa posebnim naglaskom na:
-ski centar

-poslovni cenar

-korišćenje vodotoka

-prostor jalovišta-sportskorekreacioni centar 

	Nosilac: lokalna samouprava

	Status: 
	Započeta i nastavljena medijska promocija na lokalnim medijima sljedećih  projekata:

-ski centar

-poslovni centar

-korišćenje vodotoka

            -prostor jalovišta-sportskorekreacioni centar

	Korisnici:
	Građani, lokalna uprava, potencijalni investitori

	Obrazloženje:
	Nastavljena promocija idejnih rješenja projekata :

-ski centar

-poslovni cenar

            -prostor jalovišta-sportskorekreacioni centar

Formirana zajednička firma (DOO) na bazi privatno javnog partnerstava sa potencijalnim investitorima čija će djelatnost biti usko vezana za korišćenje vodotoka i investiranje i izgradnju mikro elektrana.

	Finansiranje:
	Izvor: Budžet opštine


	Aktivnost 1.1.4 Privlačenje investitora kroz poresku politiku i promocija mjera u 
                           oblasti poreske politike, skupštinsko usvajanje dokumenata-mjera u oblasti 
                           poreske politike koje će doprinijeti većim ulaganjima

	Nosilac: lokalna samouprava

	Status: 
	Realizovano: Ukinut porez na firmu kao opštinski prihod.

	Korisnici:
	Preduzeća, preduzetnici

	Finansiranje:
	Izvor: Budžet opštine


	Aktivnost 1.1.5 Prezentacija prirodnih i privrednih potencijala Mojkovca, tj. pojačana 
                           prezentacija na medijima, aktivno učešće na sajmovima poljoprivrede,    

                           turizma itd.

	Nosilac: lokalna samouprava-Turistička organizacija

	Status: 
	Realizovano

	Korisnici:
	Turisti, građani, NVO

	Obrazloženje:
	*Realizovan projekat »Ne ostavljaj trag«, edukacija u oblasti zaštite životne sredine.

*Aktivno učešće na sajmovima turizma u Beogradu, Novom Sadu (osvojene dvije zlatne medalje) i Budvi.

	Finansiranje:
	Izvor: Turistička organizacija, UNDP


	Aktivnost 1.1.6. Konstantna promocija konkurentskih prednosti sa naglaskom na kvalitet 
                            životne sredine, poljoprivredu i turizam

	Nosilac: lokalna samouprava - Turistička organizacija

	Status: 
	Realizovano

	Korisnici:
	Turisti

	Obrazloženje:
	Realizovana promocija konkurentskih prednosti sa naglaskom na kvalitet životne sredine, poljoprivredu i turizam kroz aktivno učešće na sajmovima u tim oblastima.

	Finansiranje:
	Izvor: Budžet opštine, Turistička organizacija


Cilj 1.2. Postizanje većeg nivoa kvaliteta usluga i proizvoda

	Aktivnost 1.2.1. Započeti sa postupkom brendiranja lokalnih proizvoda – štitarički sir

	Nosilac: lokalna samouprava (MPRR)

	Status: 
	Nije realizovano


	Aktivnost 1.2.2. Započeti sa postupkom brendiranja lokalnih proizvoda – med

	Nosilac: lokalna samouprava (MPRR)

	Status: 
	Započeto

	Korisnici:
	Građani, turisti.

	Obrazloženje:
	Brendiranje meda i proizvoda od meda započeo jedan individualni proizvođač, koji je član NVO Udruženje pčelara.

	Finansiranje:
	Izvor: privatni


	Aktivnost 1.2.3. Započeti sa postupkom brendiranja lokalnih proizvoda – suvo voće

	Nosilac: lokalna samouprava (MPRR)

	Status: 
	Nije realizovano


	Aktivnost 1.2.4. Započeti sa postupkom brendiranja lokalnih proizvoda – splavarenje Tara

	Nosilac: lokalna samouprava (MPRR)

	Status: 
	Nije realizovano


	Aktivnost 1.2.5. Započeti sa postupkom brendiranja lokalnih proizvoda – planinarenje

	Nosilac: lokalna samouprava (MPRR)

	Status: 
	Nije realizovano


PRIORITET 2. POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI I SMANJENJE STRUKTURNE NEZAPOSLENOSTI

Cilj 2.1. Razvoj malih i srednjih preduzeća i porodičnog biznisa

	Aktivnost 2.1.1 Kreditna podrška (Vlada i ZZZCG)

	Nosilac: ZZZCG

	Status: 
	Realizovano 

	Korisnici:
	Jedno nezaposleno lice sa evidencije

	Obrazloženje:
	Jedan zahtjev za kredit za samozapošljavanje predat iz oblasti turizma. 5.000 EUR je traženo i na taj način bi se uposlio jedno lice sa evidencije – turizam – seosko domaćinstvo  

Zbog nedostatka finansijskih sredstava je broj korisnika smanjen.

	Finansiranje:
	Ukupno: 5.000 EUR (traženo)

	
	Izvor: ZZZCG - Budžet: Aktivne mjere zapošljavanja


	Aktivnost 2.1.2 Aktivnosti informisanja i motivisanja za preduzetništvo (seminari,   

                           brošure, flajeri)

	Nosilac: ZZZCG

	Status: 
	Realizovano 

	Korisnici:
	Nezaposlena lica - 16 i 2 pravna lica

	Obrazloženje:
	Informisano i motivisano 18 lica u periodu od 01.01. do 01.06.2011

Kvota za Mojkovac za 2011 godinu iznosi 5.000 EUR – jedno radno mjesto – obaviješteni smo o kvoti u martu

	Finansiranje:
	Izvor: ZZZCG


	Aktivnost 2.1.3 Obuka za buduće preduzetnike (trodnevni namjenski seminar za 

                            preduzetnike-radionice)

	

	Nosilac: ZZZCG

	Status: 
	Realizovano (djelimično)

	Korisnici:
	Nezaposlena lica

	Obrazloženje:
	Jedno lice sa naše evidencije je pohađalo u Bijelom Polju trodnevni inf.mot.seminar za preduzetnike u junu 2011. Zbog nedostatka finansijskih sredstava bio je broj korisnika ograničen.

	Finansiranje:
	Izvor: ZZZCG


	Aktivnost 2.1.4. Pružanje stručne pomoći korisnicima poljoprivrednih kredita

	Nosilac: ZZZCG

	Status: 
	Realizovano (djelimično)

	Korisnici:
	Nezaposlena lica

	Obrazloženje:
	Očekujemo da će nekoliko polaznika Obuke za poljoprivrednike koja se izvodi u okviru lokalnog projekta zapošljavanje aplicirati na poljoprivredne kredite za 2012. 

	Finansiranje:
	Izvor: ZZZCG


Cilj 2.2. Smanjenje dugoročne nezaposlenosti

	Aktivnost 2.2.1 Animacija i motivacija kroz individualne i grupne razgovore

	Nosilac: ZZZCG

	Status: 
	Realizovano (kontinuirana aktivnost) 

	Korisnici:
	Nezaposlena lica sa evidencije – dugoročno nezaposlena

	Obrazloženje:
	U Kancelariji Mojkovac je obavljeno 4.432 razgovora sa nezaposlenim licima u glavnom dugoročno nezaposleni. Aktivnost porazumijeva individualne i grupne razgovore 
(informativni razgovori, intervjui, planovi zapošljavanja, radionice, obavezni razgovori i sl.).

	Finansiranje:
	Izvor: ZZZCG


	Aktivnost 2.2.2 Uključivanje u programe aktivne politike zapošljavanja (dokvalifikacije, 
                           prekvalifikacije)

	Nosilac: ZZZCG

	Status: 
	Realizovano

	Korisnici:
	Nezaposlena lica

	Obrazloženje:
	PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE

Završeno: 

· Obuka za ugostitelje: 4 lica za ugostiteljstvo – dva recepcionera (žene - prekvalifikacija), jedan konobar ( muškarac -prekvalifikacija) i jedan kuvar

(muškarac - dokvalifikacija ); trajanje od 14.04.2011 do 14.07.2011 god.. 

· Obuka za frizere za žene 2 lica – žene od 01.07.2011 do 01.10.2011(dokvalifikacija). 

U toku :

· Lokalni projekat zapošljavanja JUSMŠ ''Vuksan Đukić'' (trajanje od 01.08.2011 do 16.12.2011 god): 10 lica obučava se za za zanimanje administrator (sve žene); 

· Lokalni projekat zapošljavanja NVO Centar za razvoj agrara (trajanje obuke: od 01.08.2011 do 30.10.2011): u obuku za poljoprivrednike uključeno 20 lica od toga žena 13 žena i 7 muškaraca). 

Redovni program: 

· Druga obuka za ugostiteljska zanimanja (započela 17.10.2011 i trajat će 3 mjeseca) – uključena 3 nezaposlena lica (2 muškarca i jedna žena za zanimanje recepcioner). 

· Obuka za zanimanje knjigovođa (započela 10.10.2011 god.) – uključena: 2 nezaposlena lica ( jedan muškarac i jedna žena). 

· Obuka za zanimanje rukovalac građevinskih mašina; uključeno 6 nezaposlenih lica  

· Obuka za zanimanje obezbeđenje lica i imovine- uključeno 5 lica 
Ukupan broj nezaposlenih lica uključeno u obuku za zanimanje: 52

	Finansiranje:
	Ukupno: 

· 52.250,00 EUR za lokalne projekte zapošljavanja  (ukupno sa programima za sticanje posebnih znanja)
· 20.664,00 EUR za ostale programe APZ 

· Ukupno : 72.914,00 EUR

	
	Izvor: ZZZCG - Budžet: Aktivne mjere zapošljavanja


	Aktivnost 2.2.3 Podrška samozapošljavanju

	Nosilac: ZZZCG

	Status: 
	Realizovano (djelimično)  – (gledati Aktivnost 2.1.1.)


	Aktivnost 2.2.4 Javni radovi (državni i lokalni)

	Nosilac: ZZZCG

	Status: 
	Realizovano

	Korisnici:
	Nezaposlena lica sa evidencije

	Obrazloženje:
	Završeno: 5 lokalnih javnih radova i 1 državni javni rad (»Neka bude čisto«)

U toku: 4 lokalna javna rada. 
Ukupno je angažovano do sada 47 lica u lokalnim javnim radovima i 4 u državnom javnom radu (trenutno radi 27 lica). Uključeno 5 lica u starosti do 24 g. 

Partneri ZZZCG, opština, NVO Srce, Služba zaštite i komunalne policije 

	Finansiranje:
	Ukupno: 87.000 EUR

Od toga: 67.433 EUR (lokalni javni radovi) + 19.566 EUR (državni javni radovi) 

	
	Izvor: ZZZCG - Budžet: Aktivne mjere zapošljavanja; Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, lokalna samouprava       


Cilj 2.3. Smanjenje nezaposlenosti među mladim

	Aktivnost 2.3.1 Uključivanje u trodnevne namjenske seminare – radionice (aktivno traženje posla) 

	Nosilac: ZZZCG

	Status: 
	Realizovano

	Korisnici:
	Mlada i novoprijavljena lica bez radnog staža i iskustva

	Obrazloženje:
	Završena tri namjenska informativno motivaciona seminara – radionice – informisanje o zapošljavanju – seminar o psihološkim vještinama . Pohađalo 25 lica uspješno.

	Finansiranje:
	Izvor: ZZZCG


	Aktivnost 2.3.2 Podsticanje preduzetničkog duha /preduzetništva

	Nosilac: ZZZCG

	Status: 
	Realizovano

	Korisnici:
	Nezaposlena lica i dva pravna lica

	Obrazloženje:
	Od januara do juna je informisano i motivisano 18 lica – 16 lica sa evidencije i dva pravna lica

	Finansiranje:
	Izvor: ZZZCG


	Aktivnost 2.3.3 Animacija i motivacija kroz individualne i grupne razgovore

	Nosilac: ZZZCG

	Status: 
	Realizovano

	Korisnici:
	Nezaposlena lica sa evidencije

	Obrazloženje:
	U Kancelariji Mojkovac je obavljeno 4.432 razgovora sa nezaposlenim licima među kojima su bili i mladi. Aktivnost porazumijeva individualne i grupne razgovore 
(informat. razgovori, intervjui, planovi zapošljavanja, radionice, obavezni razgovori i sl.) 

	Finansiranje:
	Izvor: ZZZCG


	Aktivnost 2.3.4 Razvijanje ključnih vještina (kursevi računara I i II, kursevi engleskog jezika 
                           I i II)

	Nosilac: ZZZCG

	Status: 
	Realizovano

	Korisnici:
	Nezaposlena lica sa evidencije (50% muškaraca, 50% žena )

	Obrazloženje:
	· Početni kurs engleskog jezika pohađa 8 polaznika od 12.10.2011 god., 

· Početni kurs računara pohađa 10 polaznika od 04.10.2011 god. Trajanje kurseva: od 2.5 do 3 mjeseca.

U okviru lokalnog projekta zapošljavanja JUSMŠ ''Vuksan Đukić'':  

· Kurs engleskog za turizam uključeno 10 lica (žena 5 i muškaraca 5).

· IT kurs pohađa 15 nezaposlenih lica

Ukupno: 43 polaznika

	Finansiranje:
	Ukupno 2.290 EUR za redovni program, finansiranje lokalnog projekta zapošljavanja

	
	Izvor: ZZZCG - Budžet: Aktivne mjere zapošljavanja


Cilj 2.4. Jačanje institucija na tržištu rada kroz partnerstvo i saradnju

	Aktivnost 2.4.1 Sklapanje memorandum o saradnji između institucija

	Nosilac: lokalna samouprava (ZZCG, Centar za socijalni rad)

	Status: 
	Nije realizovano


	Aktivnost 2.4.2. Stvaranje zajedničke baze podataka ranjivih grupa

	Nosilac: lokalna samouprava (ZZCG, Centar za socijlani rad)

	Status: 
	Nije realizovano


	Aktivnost 2.4.3. Stvaranje lokalnog tima

	Nosilac: lokalna samouprava 

	Status: 
	Realizovano (kontinuirana aktivnost )

	Korisnici:
	Građani, institucije u Mojkovcu

	Obrazloženje:
	Partnerska grupa za zapošljavanje i RLjR (socijalni savjet i predstavnici drugih ključnih institucija u opštini)

Partnerstva koja se sklapaju za potrebe izrade i sprovođenja različiti projekta

	Finansiranje:
	Izvor: partneri


PRIORITET 3. POBOLJŠANJE USKLAĐENOSTI PONUDE I TRAŽNJE NA TRŽIŠTU RADA

Cilj 3.1. Usaglašenost srednjeg stručnog obrazovanja sa potrebama tržišta rada

	Aktivnost 3.1.1. Utvrditi potrebe trenutnog i budućeg tržišta rada motivacija kroz individualne i grupne razgovore

	Nosilac: ZZZCG

	Status: 
	Realizovano

	Korisnici:
	Nezaposlena lica sa evidencije Kancelarije Mojkovac

	Obrazloženje:
	Intervjui, informativni razgovori, radionice i sl. – sve u cilju infomisanja i motivisanja nezaposlenih lica o potrebama tržišta rada. 50 lica je informisano i motivisano za lokalne projekte zapošljavanja - 01.06.2011 

	Finansiranje:
	Izvor: ZZZCG i JUSMŠ ''Vuksan Đukić'' Mojkovac


	Aktivnost 3.1.2. Utvrditi buduću obrazovnu ponudu za mlade i odrasle

	Nosilac: JU Srednja mješovita škola "Vuksan Đukić“

	Status: 
	Realizovano– maj 2011

	Korisnici:
	Redovni i vanredni učenici, odrasla lica

	Obrazloženje:
	Upis u I. razred za školsku 2011/12, upis vanrednih učenika, obrazovanje odraslih lica

	Finansiranje:
	Izvor: JUSMŠ


	Aktivnost 3.1.3. Formiranje tima za kreiranje upisne politike

	Nosilac: JU Srednja mješovita škola "Vuksan Đukić“

	Status: 
	Realizovano - april 2011

	Korisnici:
	Sada već sadašnji učenici naše škole

	Obrazloženje:
	Tim je kreirao upisnu politiku koja je i ostvarena- sva željena odjeljenja su upisana

	Finansiranje:
	Izvor: JUSMŠ


	Aktivnost 3.1.4. Prezentovanje ponude programa obrazovanja

	Nosilac: JU Srednja mješovita škola "Vuksan Đukić“

	Status: 
	Realizovano ( maj – jun 2011)

	Korisnici:
	Sada već sadašnji učenici naše škole

	Obrazloženje:
	Kampanja »Stručno je ključno«, u koju smo bili aktivni učesnici, je veoma uspješno prezentovala sve programe obrazovanja

	Finansiranje:
	Izvor: MNE - 011 (LUXDEV)


	Aktivnost 3.1.5. Započinjanje procesa akreditacije programa i dobijanja licence za rad 

	Nosilac: JU Srednja mješovita škola "Vuksan Đukić“

	Status: 
	Započeto – dobijanje licence je u toku

	Korisnici:
	Odrasla lica

	Obrazloženje:
	Škola čeka posjetu komisije koja će utvrditi da li ispunjavamo uslove

	Finansiranje:
	Izvor: JUSMŠ


	Aktivnost 3.1.6. Organizovati okrugli sto sa poslodavcim

	Nosilac: JU Srednja mješovita škola "Vuksan Đukić“

	Status: 
	Realizovano – jun 2011

	Korisnici:
	Poslodavci

	Obrazloženje:
	Održan okrugli sto sa poslodavcima

	Finansiranje:
	Izvor: JUSMŠ


	Aktivnost 3.1.7. Izrada marketinško-komunikacionih strategija 

	Nosilac: JU Srednja mješovita škola "Vuksan Đukić“

	Status: 
	Započeto – oktobar 2011

	Korisnici:
	Škola

	Obrazloženje:
	Dva nastavnika obučena za izradu marketinško – komunikacionih strategija

	Finansiranje:
	Izvor: MNE - 011 (LUXDEV)


Cilj 3.2. Podizanje svijesti o potrebi cjeloživotnog učenja

	Aktivnost 3.2.1 Organizovanje informaciono-motivacionih događaja

	Nosilac: ZZZCG  (JUSMŠ)

	Status: 
	Realizovano

	Korisnici:
	Nezaposlena lica sa evidencije

	Obrazloženje:
	Informisanje nezaposlenih lica za Lokalne projekte zapošljavanja u opštini Mojkovac – dva izvođaća. Ukupno je informisano 78 teže zapošljivih lica a obučava se na oba projekta 55 lica.

	Finansiranje:
	Izvor: ZZZCG, Škola Agrara iz Bijelo Polja i JUSMŠ''Vuksan Đukić''Mojkovac


	Aktivnost 3.2.2. Opremanje školskog prostora za izvođenje praktične nastave

	Nosilac: JU Srednja mješovita škola "Vuksan Đukić“

	Status: 
	Započeto

	Korisnici:
	Učenici

	Obrazloženje:
	Kabinet za turizam opremljen softverom Fidelio, 

Izrađena dokumentacija za đački restoran, ogledna imanja (biće realizovano u 2012. godini)

	Finansiranje:
	Izvor: JUSMŠ


	Aktivnost 3.2.3. Identifikacija poslodavaca kod kojih se može obavljati praktična nastava

	Nosilac: JU Srednja mješovita škola "Vuksan Đukić“

	Status: 
	Započeto 

	Korisnici:
	Učenici

	Obrazloženje:
	Svi konobari i kuvari na praksi kod identifikovanih poslodavaca

	Finansiranje:
	Izvor: JUSMŠ


	Aktivnost 3.2.4. Sklapanje ugovora sa poslodavcima

	Nosilac: JU Srednja mješovita škola "Vuksan Đukić“

	Status: 
	Realizovano – za oblast turizma i ugostiteljstva

	Korisnici:
	Učenici

	Obrazloženje:
	Za konobare i kuvare potpisani ugovori

	Finansiranje:
	Izvor: JUSMŠ


	Aktivnost 3.2.5. Obuka kadrova za obrazovanje odraslih

	Nosilac: JU Srednja mješovita škola "Vuksan Đukić“

	Status: 
	Započeto

	Korisnici:
	Odrasla lica

	Obrazloženje:
	Dva nastavnika uključena u obuku za trenera za odrasla lica

	Finansiranje:
	Izvor: LUX DEV, MPS, CSO


	Aktivnost 3.2.6. Izvođenje obuke za odrasle u oblasti poljoprivrede I turizma

	Nosilac: JU Srednja mješovita škola "Vuksan Đukić“, NVO Centar škola Agrara (Bijelo Polje)

	Status: 
	Realizovano

	Korisnici:
	Teže zapošljiva lica na evidenciji ZZZCG Kancelarija Mojkovac  

	Obrazloženje:
	Obuka za engleski za turizam (10) u okviru lokalnog projekta zapošljavanja i obuka za poljoprivrednike (20) – (gledati Aktivnost 2.2.2)

	Finansiranje:
	Ukupno: 32.426,77 EUR (od toga 29.167 EUR grant) + 24.284,00 EUR (od toga 23.084,00 EUR)

	
	Izvor: ZZZCG - Budžet: Aktivne mjere zapošljavanja, vlastito učešće organizatora obrazovanja


Cilj 3.3. Aktivno učešće lokalne zajednice (decentralizacija) u planiranju i sprovođenju srednjeg obrazovanja

	Aktivnost 3.3.1. Analiza propisa i definisanje predloga od strane obrazovnih ustanova, lokalna samouprave i poslodavaca

	Nosilac: JU Srednja mješovita škola "Vuksan Đukić“ (lokalna samouprava)

	Status: 
	Započeto

	Korisnici:
	-

	Obrazloženje:
	U školskom odboru su Predsjednik Opštine, glavni administrator

	Finansiranje:
	Izvor: JUSMŠ


	Aktivnost 3.3.2. Organizovanje javnih rasprava 

	Nosilac: JU Srednja mješovita škola "Vuksan Đukić“

	Status: 
	Realizovano – april 2011

	Korisnici:
	Lokalna zajednica

	Obrazloženje:
	Održana javna rasprava za Regionalnu strategiju stručnog obrazovanja

	Finansiranje:
	Izvor: LUXDEV, JUSMŠ


	Aktivnost 3.3.3. Utvrditi finansijska ulaganja lokalne zajednice za finansiranje obrazovanja

	Nosilac: JU Srednja mješovita škola "Vuksan Đukić“

	Status: 
	Nije realizovano


PRIORITET 4. JAČANJE SOCIJALNE KOHEZIJE

Cilj 4.1. Prevencija socijalne isključenosti 

	Aktivnost 4.1.1. Motivisanje poslodavaca za zapošljavanje lica sa invaliditetom

	Nosilac: ZZZCG  (JUSMŠ)

	Status: 
	Nije realizovano


	Aktivnost 4.1.2. Priprema i sprovođenje obuka prilagođenih sposobnostima lica sa invaliditetom

	Nosilac: ZZZCG  (JUSMŠ)

	Status: 
	Nije realizovano


Cilj 4.2. Povećanje znanja i vještina teže zapošljivih grupa

	Aktivnost 4.2.1 Prioritetno uključivanje u programe i mjere APZ politike teže zapošljiva lica

	Nosilac: ZZZCG  

	Status: 
	Realizovano

	Korisnici:
	Teže zapošljiva lica sa evidencije 

	Obrazloženje:
	55 lica uključeno u dva već pomenuta lokalna projekta zapošljavanja

	Finansiranje:
	Ukupno 52.250 EUR

	
	Izvor: ZZZCG - Budžet: Aktivne mjere zapošljavanja


Cilj 4.3. Unaprijeđenje kapaciteta institucija za rad sa socijalno isključenim pojedincima/grupama

	Aktivnost 4.3.1. Obuka stručnog kadra za rad sa teže zapošljivim licima 

	Nosilac: lokalna samouprava (ZZZCG, CSR)

	Status: 
	Nije realizovano


	Aktivnost 4.3.2.   Namjenske radionice stručnog kadra sa teže zapošljivim licima

	Nosilac: lokalna samouprava (ZZZCG, CSR)

	Status: 
	Nije realizovano


Prilog

Tabela: Sumarni pregled broja nezaposlenih lica uključenih u aktivnosti i mjere aktivne 

              politike zapošljavanja koje je implementirao ZZZCG – Kancelarija Mojkovac u 2011.

	Aktivnosti ZZZCG/ mjere APZ
	Broj uključenih nezaposlenih lica

	· Radionice za traženje posla 
	25

	· Obuka za buduće preduzetnike
	1

	· Javni radovi (državni i lokalni)
	51

	· Programi obrazovanja za zanimanja za tržište rada
	52

	· Programi obrazovanja za sticanje ključnih vještina i dodatnih znanja i vještina
	18

	· Subvencioniranje zapošljavanja pripravnika
	13

	Ukupno
	160
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