IZVJEŠTAJ

O realizacija Akcionog plana za 2015.godinu

Strateškog plana razvoja Opštine Mojkovac 2012-2019

Za praćenje sprovođenja Strateškog plana razvoja, lokalna uprava je uspostavila mehanizam monitoringa koji je zasnovan na prikupljanju relevantnih informacija za svaki projekat pojedinačno, i to u dijelu:

· indikatora procesa (faza u kojoj se nalazi realizacija projekta),

· finansijskih indikatora (opredijeljeni i realizovani budžet, za projekte čija realizacija je u toku),

· fizičkih indikatora, koji su obuhvatili prikupljanje podataka o učincima i rezultatima.

Od članova Konsultativne grupe formiran je tročlani tim zadužen za monitoring u sastavu:

1. Predrag Zejak, vođa tima

2. Jelena Vučetić, član

3. Milica Ristić, član

Tim zadužen za monitoring je prikupljao podatke o realizaciji projekata i postignutim efektima. 

Za prikupljanje podataka su bili zaduženi i rukovodioci projekata, u saradnji sa partnerima koji su učestvovali u sprovođenju pojedinačnih projekata. Rukovodioci projekata su o učincima, rezultatima, procesnim i finansijskim indikatorima izvjijestili tim za monitoring, koji je pripremio izvještaj za koordinatora konsultativne grupe.

Objedinjeni podaci za svaki projekat pojedinačno su prikazani tabelarno kako slijedi u prilogu ovog izvještaja. 

U skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave, Tim za monitoring je pripremio Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja, tj.izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2015.godinu i dostaviće ga Ministarstvu ekonomije, u Zakonom utvrđenom roku tj. do 30.aprila 2016. godine.

Prilog: Tabelarni pregled ralizacije Akcionog plana za 2015.god.


Tabela sa podacima o realizovanim mjerama, aktivnostima i projektima u 2015. godini, koji doprinose ravnomjernijem regionalnom razvoju Crne Gore
Državni organ/institucija: Opština Mojkovac
	Prioriteti, mjere, aktivnosti, projekti
	Vremenski okvir/

Ukupna vrijednost  projekta EUR
	Utrošena sredstva u 2015. god.

EUR
	Izvori sredstava u EUR
	Komentari
	Nosioci

	
	
	
	Budžet  Crne Gore


	Budžet

JLS
	Ostali izvori


	
	

	Prioritet 1
	Razvoj društvenih djelatnosti, socijlna politika
	
	
	
	
	
	
	

	Mjera 1.3
	Jačanje institucija u oblastima školstva, zdravstva, kulture i sporta kroz parterstvo i saradnju     
	
	
	
	
	
	
	

	Projekat 3
	Biciklističke trke – Izazov sjevera
	Avgust 2015/
3 723€
	3 723€
	/
	2 000€
	1 723€ U sklopu projekta “Sinjajevina” finansiran od strane Delegacije EU u Crnoj Gori
	U projektu “Izazov sjevera” ekipe su bile dvočlane,takmičari iz Kolašina, Mojkovca, Podgorice. Pobjedničkim ekipama su uručene medalje, diplome i zahvalnice, novčane nagrade. Ljekarski tim pratio je etapu trke cijelom dužinom , turistički tehničari su volontirali. 
	Turistička organizacija Mojkovac;
Opština Mojkovac

	Projekat 5
	Smotra tradicionalnog stvaralaštva
	Jun 2015/
2 500€
	2 500€
	/
	1 000€
	1 500€ Centar za kulturu „N. Rakočević“
	Manifestacija „Smotra narodnog stvaralaštva“ je manifestacija koja njeguje tradicionalne kulturne vrijednosti pridajući posebnu pažnju folkloru. Manifestacija je međunarodnog karaktera sa naglaskom na nastup kulturno - umjetničkih društava. Učestvovalo  je 20-tak kulturno-umjetničkih društava iz država sa područja bivše Jugoslavije.
	Opština Mojkovac;

Centar za kluturu „N. Rakočević“;

KUD „Vesna“.

	Mjera 1.4
	Jačanje socijalne kohezije
	
	
	
	
	
	
	

	Projekat 9
	Formiranje socijalnog servsa za stare, pomoć u kući - gerontodomaćice
	2015/

11 000€
	11 000€
	/
	/
	11 000€ UNDP
	Projekat je završen u 2015. godini. Realizovan u saradnji sa UNDP u Crnoj Gori.
	Crveni krst 
UNDP Crna Gora

	Projekat 10
	Personalna asistencija kao socijalni servis podrške u kući djeci i omladini sa invaliditetom
	2014/

5760€
	5760€
	5760€
	/
	/
	Projekat obuhvata fizikalni četvoromjesečni rad na poboljšanju kvaliteta života djece i mladih sa invaliditetom i realizaciju edukacije porodica za nastavak fizikalne rehabilitacije.
Projekat je realizovan.
	NVO Srce,

ZZZCG

	Projekat 11
	“Sunčana radionica”, radionica za proizvodnju ukrasnih predmeta i suvenira.
	/
	/
	/
	/
	/
	Projekat nije realizovan jer je NVO „Srce“ realozovao u 2015. godini drugi projekat koji se odnosio na zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

	NVO Srce,

ZZZCG
Opština Mojkovac


	Prioritet 2
	Razvoj privrede


	
	
	
	
	
	
	

	Mjera 2.2.
	Valorizacija poljoprivrednih potencijala sa težištem na proizvodnji organske hrane
	
	
	
	
	
	
	

	Projekat 14
	Povećanje proizvodnje kontinentalnog i jagodičastog voća
	2015/
3 245€
	3 245€
	
	3 245€
	/
	Budžetom Opštine opredijeljena su sredstva za podsticanje proizvodnje povrća, ratarske proizvodnje i voćnih zasada.
	Opština Mojkovac


	Projekat 15
	Razvoj stočarstva
	2015/

4 332€
	4 332€
	/
	4 332 €
	/
	Budžetom Opštine opredijeljena su sredstva utrošena na podsticanje uzgoja govedi i ovaca.
	Opština Mojkovac


	Projekat 17
	Izgradnja vodopoja na katunima
	2013-2015
10 000€
	/
	10 000€
	/
	/
	Završena izgradnja vodopoja  „Stupsko polje“.
	Opština Mojkovac

	Mjera 2.4
	Unapređenje preduzetničke svijesti i stvaranje optimalnih uslova za formiranje i razvoj biznis zona, interesno umrežavanje preduzetnika – teritorijalno i gransko
	
	
	
	
	
	
	

	Projekat 24
	Biznis zona Mojkovac
	2015
	
	/
	
	/
	U saradnji sa Ministarstvom ekonomije i Kancelarijom UNDP u Crnoj Gori  realizovano je niz aktivnosti kroz projekat „Program jačanja kapaciteta lokalnih samouprava u upravljanju i promociji biznis zona“.
	Ministarstvo ekonomije

UNDP

Opština Mojkovac

	Mjera 2.5
	Stvaranje optimalnih uslova za adekvatno korišćenje energetskih potencijala
	
	
	
	
	
	
	

	Projekat 25
	Izgradnja mHE  na Štitaričkoj rijeci
	2013-2019/

	/
	/
	/
	/
	Ovim projektom valorizovaće se vodeni potencijal Štitaričke rijeke. U 2015. godini izabran je koncesionar Konzorcijum „Štitarica“-Podgorica.
	Opština Mojkovac,
Ministarstvo ekonomije

	Projekat 31
	Solarni katuni - za instalaciju solarnih sistema za proizvodnju električne energije na katunima“
	2015/
4 760€
	4 760€
	/
	4 760€
	/
	U 2015. godini Opština Mojkovac je nastavila sa realizacijom projekta    solarnih katuna i finansirala pet domaćinstva koji su zadovoljili kriterijume za ugradnju solarnih panela a podnijeli su zahtjeve u 2014. godini.
	Opština Mojkovac

	Prioritet 3
	Razvoj infrastrukture u funkciji poboljšanja privrednih i društvenih djelatnosti
	
	
	
	
	
	
	

	Mjera 3.1
	Unapređenje putne infrastrukture
	
	
	
	
	
	
	

	Projekat 33
	Nastavak izgradnje Njegoševe ulice 
	2015
	/
	/
	/
	/
	U 2014. godini realizovana prva faza projekta. U 2015. godini izvršeno nasipanje.
	Opština Mojkovac

	Projekat 34.
	Modernizacija putnog pravca Dobrilovina – Zabojsko jezero   
	2015
	
	
	
	
	Redovno održavanje.
	Opština Mojkovac

	Projekat 39.
	Rekonstrukcija i proširenje saobraćajnice centar grada –  ul.F.Žurića  - Tutići - magistrala         
	2015
51 000€
	51 000€
	51 000€
	
	
	Ul. Filipa Žurića i Dušana Tomovića u najvećem dijelu presvučene novim slojem asfaltnog zastora. Odrađeno krpljenje udarnih rupa u naselju Tutići.
	Direkcija javnih radova

Opština Mojkovac

	Projekat 40.
	Putni pravac Mojkovac(Štitarica)-Sinjajevina(Ružica)-Žabljak(Njegovođa)
	2015/
118 000€
	/
	/
	/
	118 000€ EU Fond za međuopštinsku sradanju
	Kroz projekat „Sinjajevina“ koji se realizuje sa opštinama Kolašin, Žabljak, Šavnik i Danilovgrad, opština Mojkovac kao nosilac projekta završila je projektnu dokumentaciju za asfaltiranje ovog punog pravca.
	Opštine Mojkovac, Žabljak, Šavnik, Kolašin i Danilovgrad

	Projekat 47.
	Lokalni put Polja – Ckara
	
	
	
	
	
	Ovaj puni pravac je ušao u projekat 40, tako da je i za njega urađena projektna dokumentacija
	

	Projekat 48.
	Putni pravac Ambarine-Bjelojevići-Ugljari-Vragodo
	2015/

70 000
	/
	/
	/
	/
	Raspisan tender za izradu projektne dokumentacije Podbišće-Bjelojevići-Ugljari –Vragodo.
	Direkcija javnih radova

Opština Mojkovac

	Projekat 49.
	Lokalni put Ravni-Bojna Njiva
	2015
3 500 €
	
	
	3 500€
	
	Put čitavom dužinom nasut i uvaljan.
	Opština Mojkovac

	Projekat 50.
	Raskrsnica „Ulaz u grad“ sa nastavkom izgradnje Ul. S. Drobnjaka
	347 680€
	347 680€
	274 680€
	73 000 €
	/
	Projekat realizovan.
	Direkcija javnih radova

Opština Mojkovac

	Projekat 52.
	Put Slatina-potok – Jakovići
	2015/

10 000€
	10 000€
	/
	10 000€
	/
	Urađen most.
	Opština Mojkovac

	Projekat 53.
	Lokalni put Mojkovac-Slatina
	2015/

1 200€
	1 200€
	1 200€
	/
	/
	Na dijelu puta izvršeno krpljenje udarnih.
	Direkcija javnih radova

Opština Mojkovac

	Projekat 54.
	Putni pravac Mojkovac  – Mramor - Jakovići – Prošćenske planine        
	2015
	/
	/
	/
	/
	Redovno održavanje.
	Opština Mojkovac

	Mjera 3.2
	Komunalna infrastruktura
	
	
	
	
	
	
	

	Projekat 57
	Izgradnja vodovoda u Gostilovini i Slatini
	2015/

10 000€
	
	10 000€
	
	
	Započeti su radovi na drugoj fazi izgradnje vodovoda u Slatini.
	Opština Mojkovac;

Ministarsvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

	Mjera 3.3
	Unapređenje ostale javne infrastrukture
	
	
	
	
	
	
	

	Projekat 58
	Izgradnja zgrade lokalne samouprave
	2012-2015/

1 340 616€
	910 616€
	910 616€
	/
	/
	U 2015. godini završena je izgradnja administrativnog objekta. 
	Direkcija javnih radova Crne Gore;

Opština Mojkovac

	Projekat 59.
	Izgradnja sportsko-rekreativne zone (izgadnja biciklističke, trim i staze za šetanje na prostoru bivšeg jalovišta).
	2015/

560 000€
	7 318€
	7 318€
	/
	/
	U 2015. godini urađena je projektna dokumentacija i raspisan tender za prvu fazu izgradnje u vrijednosi od 180 000€.
	Direkcija javnih radova Crne Gore;

Opština Mojkovac



	Projekat 60.
	Izradnja terena za male sportove u selima Polja, Lepenac, Slatina, Podbišće i Štitarica    
	2015/

11 500€
	11 500€
	/
	11 500
	/
	Rekonstruisan je sportski teren u Lapencu i postavljeni su koševi i rasvjeta kod škole u Prošćenju.
	Opština Mojkovac
Direkcija javnih radova

	Projekat 63.
	Definisanje lokacije gradskog groblja
	2015
	/
	/
	/
	/
	U 2015. definisana je lokacija za proširenje gradskog groblja.
	Opština Mojkovac

	Projekat 64
	Sanacija domova u mjesnim zajednicama
	2013-2019/

150 000€
	1 000€
	/
	1 000€
	/
	Postojeći mjesni domovi su neuslovni zbog toga što dugi niz godina nije ulagano u njihovo održavanje. Za optimalni rad i funkcionisanje domovoa neophodna je njihova sanacija.

Projekat se parcijalno realizuje svake godine.
	Opština Mojkovac

	Projekat 65.
	Izgradnja zgrade za socijalno ugroženo stanovništvo i osobe sa invaliditetom
	2015/

196 327€
	90 000€
	60 000€
	30 000€
	
	Započeta je izgradnja stambenog objekta za porodice kojima je u februaru 2015. godine izgorela baraka u Rudnici.
	Ministarstvo rada i socijalnog staranja,

Opština Mojkovac

30 000€ opština je prikupila kroz donacije humanih građana i preduzetnika 

	Prioritet   4.             
	Održivo upravljanje priorodnim resursima


	
	
	
	
	
	
	

	Mjera 4.2
	Unapređenje sistema upravljanja otpadom 
	
	
	
	
	
	
	

	Projekat 70
	Upravljanje otpadom
	57 000€
	/
	57 000€
	/
	/
	U toku je projektovanje transfer stanice i reciklažnog dvorišta.
	Ministarstvo održivog razvoja i turizma,

Opština Mojkovac

	Mjera 4.4
	Održivo upravljanje zaštićenim područjima i valorizacija kulturnog nasleđa i identiteta
	
	
	
	
	
	
	

	Projekat 72
	Održivo upravljanje zaštićenim područjima i valorizacija kulturnog nasleđa i indetiteta


	2015/

36 000€
	36 000€
	35 000€
	1000€
	/
	Urađen je registar kulturno – istorijskih spomenika, rekonstrukcije spomenika Junacima Mojkovačke bitke i spomen – groblja Grotulja, izvšeneo uređenje groblja junaka Mojkovačke bitke na Brskovu, Razvršju i Medenom guvnu, urađen projekat sanacije i konzervacije spomenika.
	Ministarstvo kulture, Vlada Crne Gore


Kolona 1: Potrebno je navesti naziv mjere,aktivnosti ili projekta sa što preciznijom teritorijalnom alokacijom(JLS, region) njegove
                 realizacije.

Kolona 2: Navesti planirani vremenski okvir za realizaciju mjere,aktivnosti ili projekta bez obzira na dužinu perioda realizacije,
odnosno godine početka i završetka i ukupnu vrijednost planiranih sredstava.
Kolona 3:Navesti precizan iznos utrošenih sredstava u 2015. godini. Ukoliko se radi o višegodišnjem projektu navesti iznos koji se

 odnosi samo na 2015. godinu.
Kolone 4,5,6:Navesti izvore utrošenih sredstava u 2015. godini sa preciznim iznosima, ukoliko su ista obezbijeđena iz više izvora 

precizirati iznose po izvorima. Posebnu pažnju obratiti na kolonu 6 - Ostali izvoriu smislu preciziranja da li su
izvori  pretpristupni  i drugi fondovi  EU; bespovratne razvojne pomoći i druge donacije; bankarski krediti; 
krediti međunarodnih  finansijskih i razvojnih institucija; javno-privatno parnerstvo i slično.
Kolona 7: Navesti kratak komentar o stanju - obimu realizacije aktivnosti, projekta, eventualnim problemima u realizaciji i budućim 

 planovima, odnosno dinamici realizacije. 
Kolona 8: Navesti nosioce aktivnosti, odnosno odgovorne institucije i partnere za realizaciju  pojedinih mjera/projekata.

Tim za monitoring

      Vođa tima

   Predrag Zejak

